**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 1.Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» |  |
| Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | Выполнены работы по замене участка теплотрассы от стыка вновь смонтированной до дома №14 д.Хвалово |  Целевые показатели достигнуты | 2117,7 | 1958,9 | Высокий уровень эффектив-ности |  |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» |
| Подпрограмма:Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения от д.№29до д.№41 д.Хвалово; выполнены работы по содержанию дорого общего пользования местного значения. | Целевые показатели достигнуты | 3003,5 | 1670,5 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании» |
| Подпрограмма: Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | Целевые показатели достигнуты  | 2660,7 |  2660,7 | Высокий уровень эффектив-ности |  |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение» |
| Подпрограмма:Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  | Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по дополнительной профессиональной образовательной программе обучения специалиста | Целевые показатели достигнуты  | 155,6 | 142,6 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании» |
| Подпрограмма:Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании | Проведены мероприятия по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальных служащих | Целевые показатели достигнуты  | 50,0 | 8,2 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования»  |
| Подпрограмма:Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образования | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт уличного освещения на территории поселения. | Целевые показатели достигнуты | 2050,0 | 1814,6 | Высокий уровень эффективности |  |
|  8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2019год» |
| Подпрограмма:Содействие развитию территории населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения  | Проведены работы по обустройству пожарных водоемов в населенных пунктах поселения | Целевые показатели достигнуты  | 1937,7 | 1582,7 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019год» |
| Подпрограмма:Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта, являющегося административным центром | Проведены ремонтные работы в здании общественной бани д.Хвалово (ремонт системы наружной канализации вокруг общественной бани, отделочные работы внутренних помещений общественной бани, промывка и откачка канализационных сетей) | Целевые показатели достигнуты  | 1278,0 | 1278,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2016-2020годы» |
| Подпрограмма:Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения | Проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования | Целевые показатели достигнуты  | 127,4 | 118,9 | Высокий уровень эффективности |  |
| 16. Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2019год  |
| Подпрограмма:Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение | Приобретены указательные таблички для аварийного участка дороги (мост д.Льзи). | Целевые показатели достигнуты  | 70,0 | 7,0 | Запланированный уровень эффективности |  |
|  |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева