**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07 февраля 2018 года № 11

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов,**

**объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов**

**и других маломобильных групп населения на территории**

**муниципального образования Хваловское сельское поселение**

**на 2018-2030 годы.**

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № ОГ-ТИ2-571 и положений Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение

**постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018-2030 годы (прилагается).

2. Постановление главы администрации МО Хваловское сельское поселение № 45 от 21.03.2017 года « Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017-2020 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Хваловское сельское поселение Т.А. Снегирева

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

Хваловское сельское поселение

от 07.02.2018 года

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**(план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018-2030 годы**

**1. Общее описание Дорожной карты**

Дорожная карта - План мероприятий по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2030 годы (далее – Дорожная карта) разработана во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- поручения Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 г. № ОГ-ТИ2-571;

- Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

На территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 01.01.2018 года проживает 1433 человека:

На территории поселения проживает

- инвалидов – пенсионеров всего – 48 чел. в т.ч.:

- инвалиды 2 группы – 30 чел.;

- инвалиды 3 группы – 18 чел.;

- детей инвалидов – 1 чел.

**2. Цели повышения значений показателей доступности для инвалидов социально значимых объектов, расположенных на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение**

Целью разработки плана мероприятий по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение.

Перечень мероприятий разработан с целью предоставления возможности инвалидам в полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает требованиям Конвенции о правах инвалидов.

**3. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг в сферах культуры, в рамках полномочий администрации муниципального образования**

**Хваловское сельское поселение**

Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах культуры, в рамках полномочий администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение сельское поселение приведены в таблице повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов, услуг и мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры

**Таблица повышения значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг (контрольные показатели**

**реализации "дорожной карты")**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за мониторинг и достижение запланированных показателей доступности |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| В сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | | % | 10,5 | 11,4 | 12,3 | 13,3 | 14,5 | | | 16 | 17,2 | 18,5 | 19,7 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24 | 24,6 | 25 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 1.2 | Доля спортивных сооружений, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | | % |  |  | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 1.3 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости по территории объекта), в том числе имеются: | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | | % |  |  |  |  |  | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные входные группы (в том числе поручни, пандусы) | | % |  |  |  |  |  | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемники, платформы (аппарели) (при необходимости и технической возможности) | | % |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | | % |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | | % |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | | % |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 1.5 | Доля спортивных сооружений, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | | % |  |  |  | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 1.6 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества работающих сотрудников) | | % |  |  | 70 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6. В сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Количество учреждений культуры, подведомственных комитету по культуре Ленинградской области | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.2 | | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % |  |  | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.3 | | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.5 | | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % |  |  |  |  | |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.6 | | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются: | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сменные кресла-коляски (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поручни | % |  |  |  |  | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | пандусы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| подъемные платформы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доступные входные группы | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.7 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % |  |  |  |  | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.8 | | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |  |  |  | |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.9 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.10 | | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % |  |  |  |  | | 70 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
| 6.11 | | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставленных услуг) | % |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация МО Хваловское СП, МБУКС « Хваловский ДЦ» |
|  | | В сфере ОМС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Количество исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления ( администрация) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.2 | | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего количества) | % |  |  | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.3 | | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.4 | | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.5 | | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % |  |  |  |  | |  | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.6 | | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе на которых имеются: | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
|  | | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | | сменные кресла-коляски (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | | адаптированные лифты (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | | поручни | % |  |  |  |  | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | | пандусы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | | подъемные платформы (в случае необходимости в соответствии с паспортом объекта) | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  | | доступные входные группы | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | | доступные санитарно-гигиенические помещения | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.7 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи (от общей численности объектов, на которых предоставляются услуги) | % |  |  |  |  | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.8 | | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  |  |  |  | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.9 | | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (от общего количества предоставленных услуг) | % |  |  |  |  | |  | |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.10 | | Доля работников, предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области (от общего количества таких работников) | % |  |  |  |  | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МО Хваловское СП |
| 6.11 | | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставленных услуг) | % |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Администрация МО Хваловское СП |