# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 декабря 2024 года № 124

Об утверждении муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение от 11.12.2024 г. № 123 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Хваловское сельское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения, администрация муниципального  образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение ».

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

3. Постановления главы администрации от 14 декабря  2023 года № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» и   от 05 февраля  2024 года № 20 «О внесении изменений в постановление администрации от 14.12.2023 года № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

МО Хваловское сельское поселение                                            Н.В.Цыплёнкова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

МО Хваловское сельское поселение

от  13  декабря  2024 года № 124

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение»

Паспорт муниципальной программы

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории

муниципального образования Хваловское сельское поселение»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Комитет по агропромышленному комплексу и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| Цели муниципальной программы | Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, создание безопасной среды для жизни и здоровья населения |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами), механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы), агротехническими методами (обработка почвы, посев многолетних трав и др.). Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Освобождение от борщевика Сосновского земель в черте населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Отсутствие случаев травматизма среди населения. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы | Планируемый объем финансирования Программы из местного бюджета составляет: 2025 год – 210 000,00 руб. 2026 год - 210 000,00 руб. 2027 год - 210 000,00 руб. Источники финансирования: местный бюджет. Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после принятия решения о бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | 2025 год –0,00 руб. 2026 год- 0,00 руб. 2027 год - 0,00 руб. |

- Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации

Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Размножается исключительно семенами. Одно растение может образовывать несколько зонтиков и продуцировать более 20 000 семян.

Борщевик Сосновского с 1960-х   культивировался во многих регионах России, а также и на территории Хваловское сельское поселение, как перспективная кормовая культура, выведенная исследователем флоры Кавказа Сосновским Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

В местах концентрации борщевик становится доминирующим видом растительного покрова и представляет угрозу сельскохозяйственному производству и биологическому разнообразию природных ландшафтов.  В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог, борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Борьба с борщевиком Сосновского является вопросом муниципального образования и должна проводится в целях благоустройства территории поселения, прежде всего обеспечивая охрану здоровья человека и предотвращения получения травм в соответствии с п.19 части1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области показывает, что засоренность борщевиком будет повышаться. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Борщевик Сосновского (далее борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории Хваловское сельское поселение показывает, что через пять-семь лет   20% земель в природных ландшафтах и 10% сельскохозяйственных земель может быть засорено борщевиком.  Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Основными задачами Программы являются сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

2. Приоритеты, Цели И ЗАДАЧИ муниципальной программы

Целями Программы являются локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, а также исключение случаев травматизма среди населения.

В результате реализации Программы планируется освободить от борщевика Сосновского 37,0 га земель в границах населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Задачами  программы является проведение  комплекса  мероприятий  по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами  (опрыскивание очагов   гербицидами и арборицидами) и оценка эффективности   проведенного   комплекса мероприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы:

- Освобождение от борщевика Сосновского земель муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

- Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения
борщевика   Сосновского   на   территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

- Снижение случаев травматизма среди населения; повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы.

Сохранение темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий программы по обследованию площадей на засоренность и при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета индикаторов муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» на   2025 – 2027 годы  в приложении 2 к программе.

4. МЕРОПРИЯТИя в составе муниципальной ПРОГРАММЫ

- 4.1. Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на заросших участках 1 раза за сезон, согласно  рекомендациям ФГБУ «Россельхозцентра» по Ленинградской, Мурманской областям и Республике Карелия.

4.2.  Проведение оценки эффективности выполненных мероприятий.

4.3. Проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и мерах предосторожности.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

План основных мероприятий в составе муниципальной программы «Борьба  с  борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» на  2025 – 2027 годы  в приложении 1 к программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации программы составит 330 000,00 рублей за счет бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и бюджета Ленинградской области.

|  | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 годы, в том числе: | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 630 000,00 |
| Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами | 175 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 523 000,00 |
| Проведение оценки эффективности выполненных мероприятий | 35 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 107 000,00 |

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете по соответствующей программе в целевой статье расходов бюджета на текущий (очередной) финансовый год.

Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется главой администрации поселения, должностными лицами администрации, координирующими работу по реализации мероприятий программы.

Приложение 1 к Программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования

Хваловское сельское поселение на 2025 -2027 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий программы | Сроки финансирования мероприятия (по годам) | Планируемые объемы финансирования, руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» на 2024 – 2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика химическими методами" | 2025 | 175 000,00 |  |  | 175 000,00 |  | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям, Республике Карелия | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 2025 | 174 000,00 |  |  | 174 000,00 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 174 000,00 |  |  | 174 000,00 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Проведение оценки эффективности выполненных мероприятий " | 2025 | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |  | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям, Республике Карелия | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 2026 | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Проведение разъяснительной работы с населением о методах уничтожения борщевика Сосновского | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| И ТОГО |  |  | 630 |  |  | 630 000,00 |  |  |  |

Перечень объектов, включенных в План реализации муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение»

(наименование муниципальной программы)

на 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Перечень объектов, включенных в реализацию мероприятия | Всего (тыс.руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета поселения (наименование поселения) | Средства бюджета Волховского муниципального района | Средства бюджета Ленинградской области | Средства федерального бюджета | Внебюджетн6ые средства |
|  | Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Земельные участки в населенных пунктах Кулаково, Остров, Мелекса, Хвалово, Льзи, Токарево, Теребуня | 210,0 | 210,0 | -- | 0,00 | -- | -- |

Приложение 2 к Программе

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (источник, порядок расчета и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освобождение от борщевика Сосновского 37,0 га земель в черте населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | га | Процентное соотношение засоренных и освобожденных от засоренности площадей |