**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | Проведен ремонт участка автодороги в д.Хвалово от частного д.№11до частного д.№25; выполнены работы по содержанию автодорог местного значения. | | Целевые показатели достигнуты | 2439,2 | 1075,9 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании» | | | | | | | |
| Подпрограмма: Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | | Целевые показатели достигнуты | 2680,7 | 2680,7 | Высокий уровень эффектив-ности |  |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по дополнительной профессиональной образовательной программе обучения специалиста | | Целевые показатели достигнуты | 40,0 | 5,0 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании | Проведены мероприятия по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальных служащих | | Целевые показатели достигнуты | 55,0 | 18,5 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образования | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт уличного освещения на территории поселения. | | Целевые показатели достигнуты | 1422,1 | 1257,6 | Высокий уровень эффективности |  |
| 8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Содействие развитию территории населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Горка Хваловская, | | Целевые показатели достигнуты | 1450,0 | 1063,9 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017год» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта, являющегося административным центром | Проведены работы по ремонту проездов к дворовым территориям МКД № 14, 15,16,21,3 дер.Хвалово | | Целевые показатели достигнуты | 1141,3 | 1141,3 | Высокий уровень эффективности |  |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2016-2020годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения | Проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования | | Целевые показатели достигнуты | 138,1 | 126,7 | Высокий уровень эффективности |  |

Глава администрации Т.А.Снегирева