**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 1.« Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы» |
| Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы | Не реализовывалась  | Целевые показатели не достигнуты (индекс результативности 0) | 300,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности |  |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы» |
| Подпрограмма:Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы | Проведен ремонт участка автодороги в д.Хвалово от поворота к д.№121(торговый центр) до частного д.№16; выполнены работы по содержанию автодорог местного значения. | Целевые показатели достигнуты | 3233,3 | 1872,2 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы» |
|  | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | Целевые показатели достигнуты  | 1799,8 |  1799,8 | Высокий уровень эффектив-ности |  |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы» |
| Подпрограмма:Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций прмродного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в МО Хваловское сельское поселение ВМР на 2014-2016годы | Не реализовывалась | Целевые показатели не достигнуты (индекс результативности 0) | 50,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности |  |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МО Хваловское сельское поселение на 2014-2016годы» |
| Подпрограмма:Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы | Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Целевые показатели достигнуты  | 30,0 | 25,2 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы»  |
| Подпрограмма:Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2014-2016годы | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт уличного освещения на территории поселения. | Целевые показатели достигнуты | 1141,6 | 1112,8 | Высокий уровень эффективности |  |
|  8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2015-2016годы» |
| Подпрограмма:Содействие развитию территории населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения на 2016год | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Горка Воскресенская, произведен ремонт общественных колодцев для забора питьевой воды в д.Кулаково (2шт.), мероприятия по благоустройству территории кладбища в д.Воскресенское | Целевые показатели достигнуты  | 1370,7 | 1370,7 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017годы» |
| Подпрограмма:Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта, являющегося административным центром | Проведены работы по устройству контейнерной площадки на территории поселения, выполнены работы по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Целевые показатели достигнуты  | 1210,7 |  1210,7 | Высокий уровень эффективности |  |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2016-2020годы» |
| Подпрограмма:Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения | Не реализовывалась | Целевые показатели не достигнуты (индекс результативности 0) | 81,0 | 0,0 | Низкий уровень эффективности |  |

Глава администрации Т.А.Снегирева

Гл.бухгалтер Н.А.Гриць