Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Хваловское сельское поселение

№ 156 от «24.08.2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Хваловское сельское поселение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Федорова А.Н.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 28.08.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | - |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | - |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 15.09.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.09.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 15.09.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования |  |  | **Федорова А.Н.** |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 15.10.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.10.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 15.10.2017 |  | **Федорова А.Н.** |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | **Федорова А.Н.** |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Хваловское сельское поселение

№ 156 от «24.08.2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Хваловское сельское поселение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 28.08.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | - |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 15.09.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.09.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 15.09.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | - |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 15.10.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.10.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 20.10.2017 |  | **Цыпленкова Н.В.** |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | **Цыпленкова Н.В.** |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Хваловское сельское поселение

№ 156 от «24.08.2017

Календарный план разработки и утверждения

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Хваловское сельское поселение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственный исполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** |  | **Кудрина В.В.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 28.08.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | - |  |  |
| 4. | Сбор и анализ исходных данных от ресурсоснабжающих организаций для разработки Программы | до 10.09.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 5. | Разработка графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | - |  |  |
| 6. | Направление копии графика проведения конкурса на заключение муниципального контракта в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 7. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | - |  |  |
| 8. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 9. | Разработка графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | - |  |  |
| 10. | Направление копии графика согласования проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | - |  |  |
| 11. | Согласование проекта Программы с ресурсоснабжающими организациями | до 12.10.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
|  | ООО»Ленобтеплоснаб»  (наименование организации) |  |  |  |
|  | ГУП ЛО «Волховский водоканал»  (наименование организации) |  |  |  |
|  | АО « Ленэнерго»  «Новоладожские электрические сети  (наименование организации) |  |  |  |
| 12. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 15.09.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 13. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.09.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 14. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 15.09.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 15. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | - |  | **Кудрина В.В.** |
| 16. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 15.10.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 17. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 15.10.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 18. | Направление копии утвержденной Программы в комитет по тарифам и ценовой политики Ленинградской области | 15.10.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 19. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 20.10.2017 |  | **Кудрина В.В.** |
| 20. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | **Кудрина В.В.** |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются