**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | | | | Основные результаты реализации муниципальной программы | | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | | | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | | | | | | Оценка эффективности муниципальных программ | | | | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | | | |
| План (тыс.руб.) | | | Факт (тыс.руб.) | | | |
| 1.Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения | | | | Выполнены работы по замене участка теплотрассы от сварного стыка вновь смонтированной до П-образного компенсатора №1 д.Хвалово | | | Целевые показатели достигнуты | | | | 2637,6 | | 2367,6 | | | Высокий уровень эффектив-ности | | | |  | | | | |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения от д.№11до д.№25 д.Хвалово; выполнены работы по содержанию дорого общего пользования местного значения. | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 2654,8 | | | 1670,5 | | | | Запланированный уровень эффективности | | | |  | | | |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма: Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 2072,1 | | | 2072,1 | | | | Высокий уровень эффектив-ности | | | |  | | | |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по дополнительной профессиональной образовательной программе обучения специалиста | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 50,4 | | | 3,0 | | | | Запланированный уровень эффективности | | | |  | | | |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании | | Проведены мероприятия по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальных служащих | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 55,0 | | | 34,2 | | | | Запланированный уровень эффективности | | | |  | | | |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образования | | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт уличного освещения на территории поселения. | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 2321,9 | | | 1775,5 | | | | Высокий уровень эффективности | | | |  | | | |
| 8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018год» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Содействие развитию территории населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения | | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Льзи.  Приобретены электроматериалы для ремонта уличного освещения в населенных пунктах. | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 1255,9 | | | 1255,9 | | | | Высокий уровень эффективности | | | |  | | | |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018год» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта, являющегося административным центром | | Проведены ремонтные работы в здании общественной бани д.Хвалово. | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 1070,0 | | | 1070,0 | | | | Высокий уровень эффективности | | | |  | | | |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2016-2020годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения | | Проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | 171,7 | | | 138,5 | | | | Высокий уровень эффективности | | | |  | | | |
| 14. Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма: Создание условий для обеспечения жителей поселения качественными услугами в области культуры | | | Капитальный ремонт по объекту «Хваловский Досуговый Центр» | | | | | Целевые показатели достигнуты | 5044,2 | | | | | 4634,5 | | | | Запланированный уровень эффективности | | | |  | | |
| 16. Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение | Устройство тротуара от МКД № 21 к детскому саду д.Хвалово | | | | | | Целевые показатели достигнуты | | | | | 200,0 | | 163,3 | | | | Запланированный уровень эффективности | | | | | |  |
| 17. Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в области организации уличного освещения на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов муниципального образования | |  | | | | Целевые показатели не достигнуты | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева