**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | | | Оценка эффективности муниципальных программ | | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | |
| План (тыс.руб.) | | Факт (тыс.руб.) | |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования | | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения от д.37а до поворота к д.82 д.Кулаково; д.Льзи; д.Кулаково от д.91 до поворота к д.100;ремонт моста через реку Сузна к д.Льзи.  Выполнены работы в полном объеме. | | Целевые показатели достигнуты | 4188,3 | | 3944,0 | | Запланированный уровень эффективности | |  | |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма: Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» | | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | | Целевые показатели достигнуты | 3643,5 | | 3287,4 | | Высокий уровень эффектив-ности | |  | |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по дополнительной профессиональной образовательной программе обучения специалиста | | Целевые показатели достигнуты | 115,7 | | 56,0 | | Запланированный уровень эффективности | |  | |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании | | Проведены мероприятия по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальных служащих | | Целевые показатели достигнуты | 34,5 | | 29,5 | | Запланированный уровень эффективности | |  | |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образования | | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт уличного освещения на территории поселения. | | Целевые показатели достигнуты | 2749,2 | | 2227,8 | | Высокий уровень эффективности | |  | |
| 8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Содействие развитию территории населенных пунктов МО Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения | | Проведены работы по обустройству пожарного водоема в д.Теребуня.  Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения д.Старково. и в д.Дудачкино.  Работы выполнены в полном объеме. | | Целевые показатели достигнуты | 1662,4 | | 1662,4 | | Высокий уровень эффективности | |  | |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Хваловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта, являющегося административным центром | | Ремонт участка теплотрассы | | Целевые показатели достигнуты | 1254,8 | | 1254,8 | | Высокий уровень эффективности | |  | |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения | | Проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования | | Целевые показатели достигнуты | 195,3 | | 180,5 | | Высокий уровень эффективности | |  | |
| 16. «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2021-2023годы» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма:  Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение |  | | |  | | 70,0 | | 0,0 | | Запланированный уровень эффективности | |  |
| 14. «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования» | | | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма: Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, социального назначения на сельских территориях |  | | | Целевые показатели достигнуты | | 16318,9 | | 16318,9 | | Высокий уровень эффективности | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева