**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | | | Оценка эффективности муниципальных программ | | | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом | |
| План (тыс.руб.) | | Факт (тыс.руб.) | |
| 1. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | | Проведен ремонт кирпичной дымовой трубы по адресу: Ленинградская область, Волховский район,д.Хвалово,д.137. | | Целевые показатели достигнуты | 1 106,9 | | 1 106,9 | | Высокий уровень эффектив-ности | | |  | |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения д.Сырецкое; работы по содержанию дорог, расчистка дорог от снега.  Работы выполнены в полном объеме. | | Целевые показатели достигнуты | 3673,5 | | 2715,3 | | Запланированный уровень эффективности | | |  | |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры» | | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | | Целевые показатели достигнуты | 2788,8 | | 2297,2 | | Высокий уровень эффектив-ности | | |  | |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по дополнительной профессиональной образовательной программе обучения специалиста | | Целевые показатели достигнуты | 415,3 | | 20,0 | | Запланированный уровень эффективности | | |  | |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг | | Проведены мероприятия по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальных служащих | | Целевые показатели достигнуты | 35,0 | | 11,3 | | Запланированный уровень эффективности | | |  | |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения», Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения | | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт (модернизация) уличного освещения на территории поселения, приобретена и установлена детская игровая площадка с ограждением у МКД д.14 д.Хвалово. | | Целевые показатели достигнуты | 3885,5 | | 3659,3 | | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| 8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения д.Токарево, д.Дудачкино.  Работы выполнены в полном объеме. | | Целевые показатели достигнуты | 1662,1 | | 1662,1 | | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | | Ремонт участка теплотрассы от теплового узла № 3 до дома №15 д.Хвалово и от теплового узла №6 до дома №1 д.Хвалово.  Оборудована спортивная площадка с установкой антивандальных тренажеров д.Хвалово (территория МКД) | | Целевые показатели достигнуты | 1185,3 | | 1185,3 | | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | | Проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования | | Целевые показатели достигнуты | 258,3 | | 248,6 | | Высокий уровень эффективности | | |  | |
| 16. «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании | Актуализация схемы организации дорожного движения д.Хвалово | | | Целевые показатели достигнуты | | 70,0 | | 28,3 | | Запланированный уровень эффективности | | |  |
| ИТОГО | | | |  | | 15080,7 | | 12934,3 | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева