**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы  | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 1. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» |
| Комплекс процессных мероприятий: «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» | Проведен ремонт кирпичной дымовой трубы по адресу: Ленинградская область, Волховский район,д.Хвалово,д.137. | Целевые показатели достигнуты | 1 106,9 |  1 106,9 |  Высокий уровень эффектив-ности |  |
| 3. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании» |
| Комплекс процессных мероприятий:«Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения д.Сырецкое; работы по содержанию дорог, расчистка дорог от снега. Работы выполнены в полном объеме. | Целевые показатели достигнуты | 3673,5 |  2715,3 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 4. «Развитие культуры в муниципальном образовании» |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры» | Созданы условия для доступности участия населения в культурной жизни, а так же вовлечения детей и молодежи в активную культурную и спортивную деятельность. Работникам учреждения культуры выплачены стимулирующие выплаты | Целевые показатели достигнуты  | 2788,8 |  2297,2 | Высокий уровень эффектив-ности |  |
| 5. « Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение» |
| Комплекс процессных мероприятий:Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  | Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по дополнительной профессиональной образовательной программе обучения специалиста | Целевые показатели достигнуты  |  415,3 | 20,0 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 6."Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании» |
| Комплекс процессных мероприятий:«Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг  | Проведены мероприятия по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальных служащих | Целевые показатели достигнуты  | 35,0 |  11,3 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 7." Благоустройство территории муниципального образования»  |
| Комплекс процессных мероприятий:Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения», Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения | Проведены мероприятия по благоустройству, уборке территории и несанкционированных свалок., оснащение и текущий ремонт (модернизация) уличного освещения на территории поселения, приобретена и установлена детская игровая площадка с ограждением у МКД д.14 д.Хвалово. | Целевые показатели достигнуты | 3885,5 | 3659,3 | Высокий уровень эффективности |  |
|  8.«Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение» |
| Комплекс процессных мероприятий:Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | Проведен ремонт участка дороги общего пользования местного значения д.Токарево, д.Дудачкино.Работы выполнены в полном объеме. | Целевые показатели достигнуты  | 1662,1 | 1662,1 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. « Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| Комплекс процессных мероприятий:«Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | Ремонт участка теплотрассы от теплового узла № 3 до дома №15 д.Хвалово и от теплового узла №6 до дома №1 д.Хвалово.Оборудована спортивная площадка с установкой антивандальных тренажеров д.Хвалово (территория МКД)  | Целевые показатели достигнуты  | 1185,3 |  1185,3 | Высокий уровень эффективности |  |
| 10. « Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» |
| Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского на территории муниципального образования | Целевые показатели достигнуты  | 258,3 | 248,6 | Высокий уровень эффективности |  |
| 16. «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение»  |
| Комплекс процессных мероприятий:Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  | Актуализация схемы организации дорожного движения д.Хвалово | Целевые показатели достигнуты | 70,0 |  28,3 | Запланированный уровень эффективности |  |
|  ИТОГО |  | 15080,7 | 12934,3 |  |  |
|  |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева