**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установлен-ных и достигнутых целых целевых индикаторов | Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ | | Оценка эффективности муниципальных программ | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы, сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| 1. Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании " | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий: "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальной службы | | Целевые показатели достигнуты | 30,0 | 3,0 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 2. Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение" | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"местного значения» | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность.  Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров | | Целевые показатели достигнуты | 34,0 | 0 | Запланированный уровень эффективности |  |
| 3.Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий: Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Целевые показатели достигнуты | 3598,9 | 2268,2 | Высокий уровень эффективности |  |
| 4.Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение " | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | | Целевые показатели достигнуты | 1595,0 | 1595,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5.Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" | Реализация областного закона от 15 января 2018года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | | Целевые показатели достигнуты | 1128,1 | 1128,1 | Высокий уровень эффективности |  |
| 6. Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение "Благоустройство территории муниципального образования" | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий:  "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения"  Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" | Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения  Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения  Расходы по благоустройству общественной зоны | | Целевые показатели достигнуты | 8132,8 | 4620,1 | Высокий уровень эффективности |  |
| 7. Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение" | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | | Целевые показатели достигнуты | 349,8 | 301,7 | Высокий уровень эффективности |  |
| 8. «Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры"  Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания  Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры" | Субсидии бюджетным учреждениям  Расходы на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | Целевые показатели достигнуты | 3544,3 | 2626,5 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» | | | | | | | |
| Комплексы процессных мероприятий  Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | | Целевые показатели достигнуты | 70,0 | 0,0 | Запланированный уровень эффективности |  |

Глава администрации

МО Хваловское сельское поселение П.П. Саутыч